ZÁZNAM  Z 16. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   18.11.2014

Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI

I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období

Na ČOV probíhají práce na pokládce střešní krytiny, montáž technologie, propojovací potrubí, dokončovací práce uvnitř budovy;

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích – provádí se odbočky, opravy šachet

SO 02  Splašková kanalizace v Těšeticích – pokládka výtlaku v lokalitě „Žabí škrk“

SO 03 Splašková kanalizace Rataje – práce pokračují v pokládce tlakové kanalizace směrem na  Drahanovice, je zapravena rýhy v krajské komunikaci.

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice - práce probíhají v pokládce kanalizace na stoce B

SO 05  Splašková kanalizace Vojnice - provádění ČS 3, příprava ČS 1 a 2

SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na přípojkách,  příprava na protlak na stoce 6, práce na stoce 2A a na stoce 3;

II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:

Změna v založení ČOV – zápisem ve stavebním deníku ze dne 20.10.2014 odsouhlasil MmOl  OŽP rozhodnutím změnu v založení ČOV; ČS + změny v Ústíně včetně rozpočtů byly předány – nutno odsouhlasit, úkol trvá

1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod

cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;

3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních

čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá

1/9 Investor prověřil termín plánované realizace prioritních el. přípojek  a ČS  pro ČS1, ČS2 a ČOV

- zbývá provést 3 přípojná místa a ČS 2  - která je nutná ke zprovoznění SO 01;

1/10 Plánovaná cyklostezka v obci Těšetice podél potoka za obecním úřadem – budoucí

trasa bude před započetím zimy zhutněna válcem a upravena;

2/13 Požadavek na ZH k aktualizaci HMG včetně finančního předpokladu plnění do konce roku –úkol trvá;

3/15 SO 02 Těšetice, větev 6, změna odkanalizování stávajících objektů za potokem. Dle dnešního

sdělení budou RD odkanalizovány gravitačně do dvou ČS. Původní návrh 3ks ČS se tedy

mění na počet 2ks ČS.

# III.  Plnění  Plánu prací a HMG

# Dle 1. Aktualizace HMG viz bod 2/13

IV. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce

Různé:

ZH byla provedena pasportizace části našeho staveniště v Těšeticích, které bylo již dne 30.9.2014 předáno Obcí Těšetice  v rámci jiné stavby- „Revitalizace centrální části obce Těšetice“ jinému zhotoviteli. Tato část staveniště byla ZH a TDI dne 21.10.2014 předána zpět objednateli – Svazku obcí Těšetice a Ústín.

Oprava revizní šachet poškozených v této lokalitě tímto zhotovitelem bude touto firmou co nejdříve řešena s Ing. Pazderou, nebo panem Drmolou – tel. 602 193 866.

- Požadavek na uvedení do původního stavu - úpravu vydlážděného  příkopu podél komunikace ve Vojnicích bude prověřen v rozpočtu stavby.

- Se zástupcem Povodí Moravy paní Mazánovou byla projednaná změna – posunutí umístění vyústního objektu ČOV.

Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 2.prosince 2014 v 13,00  hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

Zapsala: 18.11.2014

TDI – Němečková Svatava

Rozdělovník:

Investor          Ing. Dudík Dalibor

Zhotovitel       Ing. Pazdera Radek, Ing. Majkút, Drmola, Papica, Pospíšil

TDI                 Ing. Sedláček,Ing. Štajnerová, Němečková, Ing. Gibl