Zápis z 9. KONTROLNÍHO DNE

16.9.2014

Místo:       kancelář Ing. Dudíka v Těšeticích

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

Program KD:

- Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby

- Propagace projektu

- Různé

- Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD) bylo vydáno. Fakturace za 06 a 07/2014 byla postoupena Ing. Dusíkové k zajištění schválení a proplacení.

Zpráva zhotovitele o postupu prací

Zpráva ZH za měsíc květen a červenec byla předložena, zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby.

Na ČOV se provádí přípravné práce pro montáž krovu, obsyp nádrží, vnitřní omítky;

Na kanalizaci se provádí práce na:

- SO 01 -  monitoring, vložkování a provádění odboček;

- SO 02 – provádění prací na Větvi I a IV;

- SO 06 – práce na stoce 1;

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.

| Faktura | Období | Číslo | Datum vystavení | Datum splatnosti | Celkem bez DPH [Kč] | Celkem s DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-06/2014 | 1403108 | 2.7.2014 | 1.8.2014 | 5 062 189,12 | 6 125 248,84 |
| 2 | 07/2014 | 1403503 | 31.7.2014 | 30.8.2014 | 5 039 550,54 | 6 097 856,15 |
| 3 | 08/2014 | 1404080 | 1.9.2014 | 1.10.2014 | 2 923 037,81 | 3 536 875,75 |
| Celkem |  |  |  |  | 13 024 777,47 | 15 759 980,74 |

- Propagace projektu

Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice .

- Různé

Před zahájením prací na výtlaku V1 v úseku mezi 0 – L 11 bylo zjištěno, že na pozemku určeném k výstavbě /p.č. 479 k.ú. Ústín/, se vlivem vodní eroze souběžného potoka nyní nachází v délce cca 450bm břeh a koryto potoka.

Jednání se správcem povodí toku proběhlo dne 14.8.2014 s tím, že Povodí Moravy nemá s současné době vlastní kapacitu, ani plánované finanční prostředky na uvedení potoka do souladu s katastrální mapou a vlastnickými vztahy k pozemkům. Bylo dohodnuto, že bude vytyčena opačná hranice pozemku ke zjištění a zvážení možnosti posunu trasy kanalizace dále od břehové hrany potoka. Úkol trvá

Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.

Příští KD se uskuteční v úterý dne 30.9.2014 ve 13,00 hodin  v kanceláři Ing. Dudíka v Těšeticích.

V Těšeticích 16.9.2014

Zapsala: Němečková Svatava

technický dozor stavby

Rozdělovník:

1/ Investor	    Ing. Dudík Dalibor

2/ 	 	    SFŽP ČR

3/ Obec Těšetice  p. Rozsypalová

4/ Obec Ústín       p. Chalupová

3/ Zhotovitel         Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút

4/ TDI                   Ing. Sedláček, Ing. Motal , Němečková, Ing. Gibl