Zápis z 11. KONTROLNÍHO DNE

14.10.2014

Místo: Těšetice

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

Program KD:

- Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby

- Propagace projektu

- Různé

- Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD) bylo vydáno. Fakturace do 09/2014 byla postoupena Ing. Dusíkové k zajištění schválení a proplacení.

Zpráva zhotovitele o postupu prací

Zpráva ZH za měsíc září byla předložena, zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby.

Na kanalizaci se provádí práce na:

SO 01 - 	Jednotná kanalizace Těšetice:

Sanace stávajícího potrubí, výkopy domovních přípojek včetně osazení revizních DŠ, oprava šachet

SO 02 - 	Splašková kanalizace Těšetice:

Pokládka výtlaku včetně kabeláže

SO 03 - 	Splašková kanalizace Rataje:

Pokládka výtlaku včetně kabeláže

SO 05 -    Splašková kanalizace Vojnice:

Pokládka výtlaku včetně kabeláže

SO 06 -	Splašková kanalizace Ústín:

Pokládka splaškové kanalizace včetně odboček pro provedení domovních přípojek

SO 08 -	ČOV Těšetice:

Pokračování v montáži krovů, provádění vnitřních a venkovních hrubých omítek,

PS 01 -	ČOV Těšetice:

Zahájení montáže technologického vybavení – lapák písku, dosazovací nádrž, rozvody stlačeného vzduchu, aerační rošty

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.

| Faktura | Období | Číslo | Datum vystavení | Datum splatnosti | Celkem bez DPH [Kč] | Celkem s DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-06/2014 | 1403108 | 2.7.2014 | 1.8.2014 | 5 062 189,12 | 6 125 248,84 |
| 2 | 07/2014 | 1403503 | 31.7.2014 | 30.8.2014 | 5 039 550,54 | 6 097 856,15 |
| 3 | 08/2014 | 1404080 | 1.9.2014 | 1.10.2014 | 2 923 037,81 | 3 536 875,75 |
| 4 | 09/2014 | 1404798 | 2.10.2014 | 1.11.2014 | 6 978 046,71 | 8 443 436,52 |
| Celkem |  |  |  |  | 20 002 24,18 | 24 203 417,26 |

- Propagace projektu

Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice .

- Různé

Na základě požadavku ZD Těšetice bude provedena změna umístění ČS 130/3 v areálu ZD Těšetice-Rataje, která nezvýší cenu stavby  bude podchycena v PD skutečného provedení stavby.

Zhotovitel  při provádění kanalizace upozorňuje, stejně jako v Ústíně, tak i v Ratajích na od PD odlišnou mocnost asfaltové vrstvy v komunikací II. Třídy, která je místy až 30 cm. Tato skutečnost bude ZH i TDI dokumentována pro  následné vystavení ZL.

Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.

Příští KD se uskuteční ve středu dne 29.10.2014 ve 13,00 hodin  v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

V Těšeticích 14.10.2014

Zapsala: Němečková Svatava

technický dozor stavby

Rozdělovník:

1/ Investor	    Ing. Dudík Dalibor

2/ 	 	    SFŽP ČR

3/ Obec Těšetice  p. Rozsypalová

4/ Obec Ústín       p. Chalupová

3/ Zhotovitel         Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút

4/ TDI                   Ing. Sedláček, Ing. Motal , Němečková, Ing. Gibl