Zápis z 15. KONTROLNÍHO DNE

9.12.2014

Místo: Těšetice

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

Program KD:

- Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby

- Propagace projektu

- Různé

- Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno. Fakturace vč. 11/2014 byla postoupena k zajištění schválení a proplacení.

Zpráva zhotovitele za měsíc listopad byla předložena, zhotovitel a TDI seznámil přítomné          s prováděním prací a postupem výstavby.

SO 01 - 	Jednotná kanalizace Těšetice:

Sanace stávajících stok, domovní přípojek vč. revizních DŠ (gravitačních), ČS 1

SO 02 - 	Splašková kanalizace Těšetice:

pokračování v pokládce kanalizace

SO 03 - 	Splašková kanalizace Rataje:

pokračování v pokládce kanalizace

SO 04 -	Dešťová kanalizace Vojnice:

pokračování v pokládce kanalizace

SO 05 -	Splašková kanalizace Vojnice:

Pokládka výtlaku, provádění ČS

SO 06 -	Splašková kanalizace Ústín:

Pokládka splaškové kanalizace včetně přípojek, provádění ČS

SO 08 -	ČOV Těšetice:

Dokončení fasády, obkladů, dokončení střechy, kompletace zařiz.předmětů ZTI a rozvodů elektro, dokončovací práce

SO 10 -	Přípojka el.energie na ČOV

Provedení úseku hlavní rozvaděč – ČOV

SO 11 -	Přípojka vody na ČOV

Dokončení přípojky

SO 14 -	Propojovací potrubí ČOV

Dokončovací práce

PS 01 -	Technologie – strojní část

Dokončení montáže technologie kromě dodávky zařízení dílny

PS 02 -	Technologie – část elektro

Zahájení dodávky a montáže, dodávka čerpadel

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.

| Faktura | Období | Číslo | Datum vystavení | Datum splatnosti | Celkem bez DPH [Kč] | Celkem s DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-06/2014 | 1403108 | 2.7.2014 | 1.8.2014 | 5 062 189,12 | 6 125 248,84 |
| 2 | 07/2014 | 1403503 | 31.7.2014 | 30.8.2014 | 5 039 550,54 | 6 097 856,15 |
| 3 | 08/2014 | 1404080 | 1.9.2014 | 1.10.2014 | 2 923 037,81 | 3 536 875,75 |
| 4 | 09/2014 | 1404798 | 2.10.2014 | 1.11.2014 | 6 978 046,71 | 8 443 436,52 |
| 5 | 10/2014 | 1405476 | 5.11.2014 | 5.12.2014 | 9 792 814,66 | 11 849 305,74 |
| 6 | 11/2014 | 1405830 | 26.11.2014 | 30.12.2014 | 22 564 738,56 | 27 303 333,66 |
| 7 | 11/2014 | 1405886 | 28.11.2014 | 28.11.2014 | 1 210 479,91 | 1 464 680,69 |
| Celkem |  |  |  |  | 53 570 857,31 | 64 820 737,35 |

- Propagace projektu

Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.

- Různé

Dne 28.11.2014 dojde k nabytí právní moci stavebního povolení na přípojky tlakové kanalizace. V návaznosti na tento termín bude zhotovitelem upraven dodatek ke smlouvě o dílo a předložen objednateli k odsouhlasení.

Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.

Příští KD se uskuteční v úterý dne 6.1.2015 ve 13,00 hodin  v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

V Těšeticích 9.12.2014.2014

Zapsala: Němečková Svatava

technický dozor stavby

Rozdělovník:

1/ Investor	    Ing. Dudík Dalibor

2/ 	 	    SFŽP ČR

3/ Obec Těšetice  p. Rozsypalová

4/ Obec Ústín       p. Chalupová

3/ Zhotovitel         Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút

4/ TDI                   Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl