ZÁZNAM  Z 23 PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   10.3.2015

Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI

I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období

Dokončeno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el.energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV;

SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích –práce na přípojkách;

SO 03 Splašková kanalizace Rataje – práce obnoveny na větvi III ;

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice - práce pozastaveny;

SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na přípojkách;

SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na  stoce 7,  přípojkách a ČS;

II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:

Změnový list 01 - Změna v založení ČOV a ZL 02 Jednotná kanalizace Těšetice byl objednatelem odsouhlasen a předán Ing. Štajnerové k zaslání na SFŽP;

1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod

cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;

3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních

čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá

2/19 Zhotovitel předloží podklad pro ZL  – odpočet poplatku za skládku k ukládání zeminy

v Těšeticích a Vojnicích - předloženo;

1//21 Umístění elektro rozvaděčů    v Ratajích – náměstí

ZH provedl a předložil ocenění navýšení nákladů na provedení osazení rozvaděče do čelní

stěny nemovitosti a bylo dohodnuto, že bude projektantem a investorem bude znovu jednáno

s památkáři o umístění sdružených rozvaděčů na několika místech náměstí;

2/22 Požadavek na ZH – nutnost provést oznámení občanům o zahájení a provádění prací

- v Ratajích na stoce III - provedeno;

III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce

1/23 požadavek na AD - dodání přípojkových karet Těšetice, Rataje a Vojnice a pro evidenci i

jejich seznam;

2/23 požadavek na investora – požádat SSOK o změnu původního vyjádření a konečné úpravy

komunikace v Ústíně – protlaky pod komunikací a úprava jen ½ komunikace;

3/23 požadavek na AD - ČS 3 v Ústíně u hasičárny -  poklopy vyčnívají nad komunikaci;

Různé:

ZH předložil investorovi Oznámení o změně č. 5 - změna technologie provádění odboček vedoucích přes komunikaci II. Třídy v Ústíně bezvýkopovou technologií + odbočky navíc – doposud nebyl investorem vrácen zhotoviteli, práce jsou již provedené;

Těšetice:

- Zhotovitel přednostně zahájí a provede práce v Těšeticích v lokalitě u školy a fary z důvodu následující investiční akce. V lokalitě u školy požaduje investor navíc osadit 3 ks podružných elektroměrů a neosazovat rozvaděč a ČS 85/11;

- Požadavek na ZH – urychlené dokončení prací v ulici Pivovarská včetně upravení i vnitřních prostor nemovitostí – do konce tohoto týdne;

Rataje:

- Na větvi III - projektant dodá opravu přípojkové karty– nemovitost 72 a navíc pro nemovitost 113 -  pro ZH je nutné vytyčení hranic pozemku !

- Hospoda – změna, bude napojena do větvě II;

- Kolize s plynem u umístění domovních šachet na větvi III – kolize se stávajícím plynovým potrubím – bude vyzván zástupce plynáren k vyjádření a návrhu opatření;

- Kolize s ovocnými stromy na Větvi II – po vytyčení dalších inženýrských sítí bude rozhodnuto o dalším postupu – možnost posunutí trasy;

Vojnice:

- Bude svoláno jednání s SSOK za účelem uvedení komunikací do původního stavu a možností daných rozpočtem stavby;

Ústín:

- Provedení napojení nemovitosti hasičů v Ústíně bude určeno po otevření výkopu a zjištění stávajících inženýrských sítí;

- Dořešení odbočky pro č.pop. 51;

- Změna odbočky Vitáskovi - č.p. 23, zkrácení jejich přípojky o 4-5 m (na střed parcely 228/4) 
a tím přesunout šachtu RŠ 23;

Kontrolní prohlídka předané části díla – uvedení ČOV Těšetice do zkušebního provozu a kolaudace SO 01 se uskutečnila dnešního dne.

Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 24. března 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích, následně po kolaudační prohlídce stavby.

Zapsala: 10.3.2015

TDI – Němečková Svatava

Rozdělovník:

Investor          Ing. Dudík, Hrbáček, DiS, p. Baboráková, p. Fraitová;

Projektant       Ing. Stryjová;

Zhotovitel       Ing. Pazdera Radek, Ing. Vostřel, Ing. Majkút, Drmola, Papica, Pospíšil;

TDI                 Ing. Sedláček,Ing. Štajnerová, Němečková, Ing. Gibl;