Zápis z 21. KONTROLNÍHO DNE

17.3.2015

Místo: Těšetice

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

Program KD:

- Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby

- Propagace projektu

- Různé

- Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace

Zpráva zhotovitele za měsíc únor byla předložena společně k fakturaci za měsíc únor 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby.

Dokončeno a předáno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el. energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV;

SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích –práce na přípojkách;

SO 03 Splašková kanalizace Rataje – práce obnoveny na větvi III ;

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice - práce pozastaveny;

SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na přípojkách;

SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na  stoce 7,  přípojkách a ČS;

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.

| Faktura | Období | Číslo | Datum vystavení | Datum splatnosti | Celkem bez DPH [Kč] | Celkem s DPH [Kč] | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05,06/2014 | 1403108 | 2.7.2014 | 1.8.2014 | 5 062 189,12 | 6 125 248,84 | uznatelné |
| 2 | 07/2014 | 1403503 | 31.7.2014 | 30.8.2014 | 5 039 550,54 | 6 097 856,15 | uznatelné |
| 3 | 08/2014 | 1404080 | 1.9.2014 | 1.10.2014 | 2 923 037,81 | 3 536 875,75 | uznatelné |
| 4 | 09/2014 | 1404798 | 2.10.2014 | 1.11.2014 | 6 978 046,71 | 8 443 436,52 | uznatelné |
| 5 | 10/2014 | 1405476 | 5.11.2014 | 5.12.2014 | 9 792 814,66 | 11 849 305,74 | uznatelné |
| 6 | 11/2014 | 1405830 | 26.11.2014 | 30.12.2014 | 22 564 738,56 | 27 303 333,66 | uznatelné |
| 7 | 11/2014 | 1405886 | 28.11.2014 | 28.12.2014 | 1 210 479,91 | 1 464 680,69 | neuzn. |
| 8 | 01/2015 | 1500375 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 190 930,73 | 231 026,18 | neuzn. |
| 9 | 01/2015 | 1500377 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 5 540 157,81 | 6 703 590,95 | uznatelné |
| 10 | 02/2015 | 1500835 | 5.3.2015 | 4.4.2015 | 407 902,70 | 493 562,27 | neuzn. |
| 11 | 02/2015 | 1500838 | 5.3.2015 | 4.4.2015 | 2 584 335,47 | 3 127 045,92 | uznatelné |
| Celkem |  |  |  |  | 62 294 184,02 | 75 375 962,67 |  |

Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.

- Různé

Zhotovitel předložil ZL 01 – Změna v založení ČOV a ZL 02 – Splašková kanalizace Těšetice, oba změnové listy byly objednatelem potvrzeny a předány Ing. Štajnerové k  zaslání na SFŽP.

Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.

Po předání a převzetí části stavby  -  SO 01, SO 08, PS 01, PS 02,  SO 09, SO 14 a SO 15 bylo investorem požádáno o uvedení do zkušebního provozu ČOV a kolaudace předané části kanalizace a příjezdné komunikace.

Kontrolní prohlídka předané části díla vodoprávním úřadem uskutečnila dne 10.3.2015, a odborem dopravy dne 17.3.2015.

V úterý dne 24.3.2015 se na stavbě uskuteční dohlídka stavby ze strany SFŽP, která bude navazovat na KD stavby.

Změna -  KD se uskuteční v úterý dne 24.3.2015 v 9,00 hodin  v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

V Těšeticích 17.3.2015

Zapsala: Němečková Svatava. TDS

Rozdělovník:

1/ Investor	     Ing. Dudík , Hrbáček DiS, Ing. Hanina

2/ Projektant          Ing. Stryjová

3/ SFŽP ČR           Ing. Vovsová

4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová

6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl