ZÁZNAM  Z 24. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   31.3.2015

Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI

I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období

Dokončeno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el.energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV;

SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích –práce na přípojkách, větvi V, Va;

SO 03 Splašková kanalizace Rataje – práce na protlacích pod státní komunikací a zahájení prací na větvi II ;

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice - práce na přípojkách;

SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na přípojkách, ČS;

SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na  přípojkách a ČS;

II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:

Změnový list 01 - Změna v založení ČOV a ZL 02 Jednotná kanalizace Těšetice byl Ing. Klepišovou ze  SFŽP vrácen k přepracování a rozdělení;

Zhotovitel provede přepracování ZL 01 a 02 co nejdříve, pro kompletaci je nutné stanovisko hydrogeologa a stanovisko Magistrátu města Olomouc, odboru dopravy ke zvýšení nivelety příjezdové komunikace – zajistí objednatel;

1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod

cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;

3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních

čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá

2/19 Zhotovitel předloží podklad pro ZL  – odpočet poplatku za skládku k ukládání zeminy

v Těšeticích a Vojnicích – předloženo – nutné stanovisko SFŽP;

1//21 Umístění elektro rozvaděčů    v Ratajích – náměstí

Investor rozhodl a předal ZH projektový podklad k umístění a provedení sdružených

rozvaděčů;

1/23 požadavek na AD - dodání přípojkových karet Těšetice, Rataje a Vojnice a pro evidenci i

jejich seznam – seznamy předány, pokud nebudou předány zbývající přípojkové karty, budou

přípojky provedené dle PD;

2/23 požadavek na investora – požádat SSOK o změnu původního vyjádření a konečné úpravy

komunikace v Ústíně – protlaky pod komunikací a úprava jen ½ komunikace;

3/23 požadavek na AD - ČS 3 v Ústíně u hasičárny -  poklopy vyčnívají 7 cm nad místní

nezpevněnou komunikaci – poklopy vzhledem k celkovému osazení a vystrojení ČS nelze

snížit, zvýšení o bude řešeno v rámci budoucí úpravy nezpevněné komunikace;

III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce

1/24 Požadavek na uklizení výkopku z komunikace u skládky ve Vojnicích;

2/24 Požadavek na zjištění funkčnosti stáv. dešťové kanalizace a prověření případného poškození

této kanalizace stavbou;

3/24 Požadavek ZH na osazení elektroměrů u ČS tak, aby 20.4.2015 mohly být v Ústíně zahájeny

komplexní zkoušky ČS;

Různé:

Těšetice:

- přípojka 155 – požadavek na změnu – jiné umístění šachta a příp. bude gravitační;

- přípojka 202 – bude umístěna dle PD;

- přípojka 186 bude prověřeno umístění RŠ;

Rataje:

- přípojka 74 /ČS 75/ Němeček – objednatel požaduje napojení této nemovitosti - bude provedeno včetně kabeláže ;

- Kolize s plynem u umístění domovních šachet na větvi III – kolize se stávajícím plynovým potrubím –zástupce plynáren požaduje návrh opatření k osazení šachet – úkol pro projektanta;

- Kolize s ovocnými stromy na Větvi II – doposud nebylo rozhodnuto o dalším postupu – možnost posunutí trasy, investorem byl odsouhlasen a předán projekt pana Žibrity – větve II s umístěním sdružených rozvaděčů na této větvi;

Vojnice:

- Bude svoláno jednání s SSOK za účelem uvedení komunikací do původního stavu a možností daných rozpočtem stavby;

Ústín:

- Vitáskovi - č.p. 23, oprava terénu u jejich nemovitostí;

Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 14. dubna 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích, následně po kolaudační prohlídce stavby.

Zapsala: 31.3.2015

TDI – Němečková Svatava

Rozdělovník:

Investor          Ing. Dudík, Hrbáček, DiS, p. Baboráková, p. Fraitová;

Projektant       Ing. Stryjová;

Zhotovitel       Ing. Pazdera Radek, Ing. Vostřel, Ing. Majkút, Drmola, Papica, Pospíšil;

TDI                 Ing. Sedláček,Ing. Štajnerová, Němečková, Ing. Gibl;