Zápis z 25. KONTROLNÍHO DNE

19.5.2015

Místo: Těšetice

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

Program KD:

- Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby

- Propagace projektu

- Různé

- Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace

Zpráva zhotovitele za měsíc duben bude předložena společně s fakturaci za měsíc duben 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby.

Dokončeno a předáno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el. energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV;

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na odbočkách;

SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích –pokládka tlakové kanalizace, provádění domovních čerpacích stanic, rozváděčů RP a napájecích kabelů;

SO 03 Splašková kanalizace Rataje –pokládka tlakové kanalizace včetně napájecích kabelů;

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace a domovních přípojek včetně RŠ;

SO 05 Splašková kanalizace Vojnice– pokládka kanalizace a domovních přípojek včetně RŠ;

SO 06  Splašková kanalizace Ústín – dokončující práce;

SO 07 Vyčištění melioračního příkopu Rataje - realizace;

SO 12 	Terénní úpravy ČOV – dokončeny;

PS 02 	ČS odpadních vod - Strojní část technologie čerpacích stanic;

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.

| Faktura | Období | Číslo | Datum vystavení | Datum splatnosti | Celkem bez DPH [Kč] | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-06/2014 | 1403108 | 2.7.2014 | 1.8.2014 | 5 062 189,12 | uznatelné |
| 2 | 07/2014 | 1403503 | 31.7.2014 | 30.8.2014 | 5 039 550,54 | uznatelné |
| 3 | 08/2014 | 1404080 | 1.9.2014 | 1.10.2014 | 2 923 037,81 | uznatelné |
| 4 | 09/2014 | 1404798 | 2.10.2014 | 1.11.2014 | 6 978 046,71 | uznatelné |
| 5 | 10/2014 | 1405476 | 5.11.2014 | 5.12.2014 | 9 792 814,66 | uznatelné |
| 6 | 11/2014 | 1405830 | 26.11.2014 | 30.12.2014 | 22 564 738,56 | uznatelné |
| 7 | 11/2014 | 1405886 | 28.11.2014 | 28.12.2014 | 1 210 479,91 | neuzn. |
| 8 | 01/2015 | 1500375 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 190 930,73 | neuzn. |
| 9 | 01/2015 | 1500377 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 5 540 157,81 | uznatelné |
| 10 | 02/2015 | 1500835 | 5.3.2015 | 4.4.2015 | 407 902,70 | neuzn. |
| 11 | 02/2015 | 1500838 | 5.3.2015 | 4.4.2015 | 2 584 335,47 | uznatelné |
| 12 | 03/2015 | 1501263 | 2.4.2015 | 2.5.2015 | 269 761,07 | neuzn. |
| 13 | 03/2015 | 1501265 | 2.4.2015 | 2.5.2015 | 1 602 072,26 | uznatelné |
| 14 | 04/2015 | 1501835 | 5.5.2015 | 4.6.2015 | 4 892 983,17 | uznatelné |
| 15 | 05/2015 | 1501837 | 5.5.2015 | 4.5.2015 | 145 050,52 | neuzn. |
| Celkem |  |  |  |  | 69 204 051,04 |  |

Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.

- Různé

Zhotovitel předložil a vyfakturoval ZL 01, ZL 02 a ZL 03 /Změna v založení ČOV a Splašková kanalizace Těšetice/.

Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.

Po vytyčení stávajících inženýrských sítí na větvi III u Splaškové kanalizace v Ratajích byla zjištěna kolise domovních šachtiček s plynovým potrubím– podmínky provozovatele plynáren – nepředvídatelné vícepráce v osazení chrániček plynového potrubí včetně čichaček.

Vzhledem k zjištěnému stávajícímu stavu komunikace ve správě SSOK požádal investor SSOK o stanovisko k úpravám komunikace ve Vojnících, které bylo vydáno. Na základě tohoto stanoviska byl  zhotovitel požádán a předložil ocenění, které ukazuje na zvýšené náklady konečných úprav komunikací ve správě SSOK ve Vojnicích.

Investor co nejdříve požádá o kolaudaci příjezdné komunikace k ČOV.

Příští KD se uskuteční v úterý dne 2.6.2015 ve 13,00 hodin  v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

V Těšeticích 19.5.2015

Zapsala: Němečková Svatava, TDS

Rozdělovník:

1/ Investor	     Ing. Dudík , Hrbáček DiS, Ing. Hanina

2/ Projektant          Ing. Stryjová

3/ SFŽP ČR           Ing. Vovsová

4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová

6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl