ZÁZNAM  Z 28. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   26.5.2015

Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI

I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období

Dokončeno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el.energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV; SO 09 Příjezdová komunikace bude dokončena v měsíci květnu;

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách

SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;

SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách;

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice –práce přerušeny ;

SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace, práce na přípojkách;

SO 06 Splašková kanalizace Ústín – dokončeno, práce na povrchových úpravách, byla zahájena přejímka tohoto objektu prohlídkami stavby;

SO 07 Vyčištění melioračního příkopu – práce před dokončením;

II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:

Změnový list 01 - Změna v založení ČOV a ZL 02 - Zhotovitel přepracoval na ZL 01, 02 a 03, bylo zasláno na SFŽP;

1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod

cyklostezkou v Ústíně – bylo vydáno dne 22.4.2015;

3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních

čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá;

2/19 Skládkovné – doposud není ze strany Obce Těšetice uzavřená smlouva předložená OHL ŽS;

1/23 požadavek na AD - dodání přípojkových karet Těšetice, Rataje a Vojnice a pro evidenci i

jejich seznam – seznamy předány, pokud nebudou předány zbývající přípojkové karty, budou

přípojky provedené dle PD;

3/24 Požadavek ZH na osazení elektroměrů u ČS – zůstávají Rataje;

1/25 Zhotovitel postupně připraví ZL na objekty SO 05 a SO 06, s rozdělením dle požadavku PM

Ing. Vovsové;

1/26 Investor zajistí a předá na OÚ Těšetice kopie všech přípojkových karet – trvá;

2/26 Vzhledem k již delšímu zastavení prací na dešťové kanalizaci ve Vojnicích urguje ZH

stanovisko projektanta k dalšímu postupu prací – rozhodnutí bude provedeno na základě

provedeného monitroringu kanalizace;

III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce

--

Různé:

Vojnice:

- Uvedení komunikací do původního stavu a možností daných rozpočtem stavby - SSOK  vydalo nové opravené písemně vyjádření, zhotovitel předložil k vyjádření investora finanční dopad této změny- finanční nárust ceny k projednání a odsouhlasení ve Svazku obcí - dle výměr z rozpočtu stavby je u splaškové kanalizace 102 791 Kč a u dešťové kanalizace 153 081 Kč ;  Zástupce Svazku – paní Fraitová požaduje zaslat po zhotoviteli v elektronické podobě;

- Objednatel odsouhlasil navíc provedení 5 ks přípojek na dešťovou kanalizaci DN 150 do zatrubněného příkopu.

Zhotovitel předložil ocenění víceprací – prodloužení přívodu pro čerpadlo v domovní jímce – 1573 Kč – 1 kus a podružné měření ČS  - 7041 Kč opět pro 1 kus - nárust ceny k projednání a odsouhlasení ve Svazku obcí .

Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 9.června 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

Zapsala: 26.5.2015

TDI – Němečková Svatava

Rozdělovník:

Investor          Ing. Dudík, Hrbáček, DiS, p. Baboráková, p. Fraitová;

Projektant       Ing. Stryjová;

Zhotovitel       Ing. Pazdera Radek, Ing. Vostřel, Ing. Majkút, Drmola, Papica, Pospíšil;

TDI                 Ing. Sedláček,Ing. Štajnerová, Němečková, Ing. Gibl;