Zápis z 27. KONTROLNÍHO DNE

16.6.2015

Místo: Těšetice

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

Program KD:

- Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby

- Propagace projektu

- Různé

- Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace

Zpráva zhotovitele za měsíc květen byla předložena společně s fakturaci za měsíc květen 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby.     Novým PM stavby je Ing. Komárková Eva.

Dokončeno a předáno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el. energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV;

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na odbočkách;

SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích –pokládka kanalizace, domovních čs, rozváděčů

RP a napájecích kabelů;

SO 03 Splašková kanalizace Rataje –pokládka tlakové kanalizace včetně napájecích kabelů;

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace a domovních přípojek;

SO 05 Splašková kanalizace Vojnice– pokládka kanalizace a domovních přípojek včetně RŠ;

SO 06  Splašková kanalizace Ústín –práce dokončeny;

SO 07 Vyčištění melioračního příkopu Rataje - realizace;

SO 12 	Terénní úpravy ČOV – dokončeny;

SO 13 Oplocení ČOV – dokončeno;

PS 02 	ČS odpadních vod - Strojní část technologie čerpacích stanic;

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.

Měsíční fakturace:

| Faktura | Období | Číslo | Datum vystavení | Datum splatnosti | Celkem bez DPH [Kč] | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-06/2014 | 1403108 | 2.7.2014 | 1.8.2014 | 5 062 189,12 | uznatelné |
| 2 | 07/2014 | 1403503 | 31.7.2014 | 30.8.2014 | 5 039 550,54 | uznatelné |
| 3 | 08/2014 | 1404080 | 1.9.2014 | 1.10.2014 | 2 923 037,81 | uznatelné |
| 4 | 09/2014 | 1404798 | 2.10.2014 | 1.11.2014 | 6 978 046,71 | uznatelné |
| 5 | 10/2014 | 1405476 | 5.11.2014 | 5.12.2014 | 9 792 814,66 | uznatelné |
| 6 | 11/2014 | 1405830 | 26.11.2014 | 30.12.2014 | 22 564 738,56 | uznatelné |
| 7 | 11/2014 | 1405886 | 28.11.2014 | 28.12.2014 | 1 210 479,91 | neuzn. |
| 8 | 01/2015 | 1500375 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 190 930,73 | neuzn. |
| 9 | 01/2015 | 1500377 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 5 540 157,81 | uznatelné |
| 10 | 02/2015 | 1500835 | 5.3.2015 | 4.4.2015 | 407 902,70 | neuzn. |
| 11 | 02/2015 | 1500838 | 5.3.2015 | 4.4.2015 | 2 584 335,47 | uznatelné |
| 12 | 03/2015 | 1501263 | 2.4.2015 | 2.5.2015 | 269 761,07 | neuzn. |
| 13 | 03/2015 | 1501265 | 2.4.2015 | 2.5.2015 | 1 602 072,26 | uznatelné |
| 14 | 04/2015 | 1501835 | 5.5.2015 | 4.6.2015 | 4 892 983,17 | uznatelné |
| 15 | 04/2015 | 1501837 | 5.5.2015 | 4.6.2015 | 145 050,52 | neuzn. |
| 16 | 05/2015 | 1502485 | 9.6.2015 | 9.7.2015 | 6 770 756,12 | uznatelné |
| 17 | 05/2015 | 1502487 | 9.6.2015 | 9.7.2015 | 1 656 186,32 | neuzn. |
| Celkem |  |  |  |  | 77 630 993,48 |  |

Změnové listy stavby:

| ZL | Název | číslo faktury | Datum vystavení | Celkem bez DPH [Kč] | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Změna založení ČOV | 1501791 | 5.5.2015 | 2 187 260,00 | uznatelné |
| 2 | Jednotná kanal.Těšetice-OK a změny | 1501796 | 5.5.2015 | 762 111,40 | uznatelné |
| 3 | Nutné vícepráce na SO 01, 08 a 09 | 1501801 | 5.5.2015 | 155 107,66 | uznatelné |
| Celkem |  |  |  | 3 104 479,06 |  |

Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.

- Různé

Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.

Kolaudace příjezdné komunikace k ČOV – jednání proběhlo dne 9.6.2015.

Dodatek k SOD č. 3 byl schválen valnou hromadou Svazku obcí dne 11.6.2015, po jeho podepsání bude prostřednictvím Ing. Štajnerové zaslán na SFŽP.

Příští KD se uskuteční v úterý dne 30.6.2015 ve 13,00 hodin  v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

V Těšeticích 16.6.2015

Zapsala: Němečková Svatava, TDS

Rozdělovník:

1/ Investor	     Ing. Dudík , Hrbáček DiS, Ing. Hanina

2/ Projektant          Ing. Stryjová

3/ SFŽP ČR           Ing. Vovsová

4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová

6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl