ZÁZNAM  Z 30. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   23.6.2015

Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI

I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období

Dokončeno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el.energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV; SO 09 Příjezdová komunikace bude dokončena v měsíci květnu;

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách

SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;

SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách;

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace, práce na přípojkách;

SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace, práce na přípojkách;

SO 06 Splašková kanalizace Ústín – dokončeno, byla zahájena přejímka prohlídkami stavby;

SO 07 Vyčištění melioračního příkopu – práce dokončeny;

II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:

2/19 Skládkovné – doposud není ze strany Obce Těšetice uzavřená smlouva předložená OHL ŽS;

1/25 Zhotovitel postupně připraví ZL na objekty SO 05 a SO 06, s rozdělením dle požadavku PM;

2/26 Dešťová kanalizace ve Vojnicích –na základě provedeného monitroringu kanalizace investor

zajistí do konce 06 novou PD na obnovu kanalizace v trase stávající kanalizace včetně

vyjádření správců sítí;

1/29 Zhotovitel prověří provedení  /vložkování/ odbočky 73 /3/ v Těšeticích- provedeno kamerou,

stanovisko o nemožnosti provedení bezvýkopovou metodou bylo investorovi předáno;

III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce

1/30 Požadavek na projektanta a investora – konkretizace finálních a podkladních vrstev

místních komunikací v Těšeticích, Vojnicích a Ratajích;

2/30 Zhotovitel prověří možnost dodání menších ČS – DN 80;

Různé:

Objednatel předal k projednání ZH stížnost p. Balonové na rozježděnou cestu k ČOV v Těšeticích;

Geometrické plány ČS – pouze zastavěná plocha ČS;

Vojnice:

- požadavek na odklizení materiálu stavby před kaplí – do pátku 26.6.2015;

- požadavek investora na prověření provedení protlaku na dešťové i splaškové kanalizaci u č.p.39 – bez chráničky;

- požadavek na úklid kolem kaple směr hasičárna – před hodovými slavnostmi 4.7.2015;

Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 7. července 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

Zapsala: 23.6.2015

TDI – Němečková Svatava

Rozdělovník:

Investor          Ing. Dudík, Hrbáček, DiS, p. Baboráková, p. Fraitová;

Projektant       Ing. Stryjová;

Zhotovitel       Ing. Pazdera Radek, Ing. Majkút, Drmola, Papica, Pospíšil;

TDI                 Ing. Sedláček,Ing. Štajnerová, Němečková, Ing. Gibl;