Zápis z 28. KONTROLNÍHO DNE

30.6.2015

Místo: Těšetice

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

Program KD:

- Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby

- Propagace projektu

- Různé

- Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace

Zpráva zhotovitele za měsíc květen byla předložena společně s fakturaci za měsíc květen 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby.     Novým PM stavby je Ing. Komárková Eva.

Dokončeno a předáno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 09 Příjezdná komunikace, SO 10 Přípojka el. energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV;

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce dokončeny;

SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – provádění domovních čs, rozváděčů a kabelů; SO 03 Splašková kanalizace Rataje –– provádění domovních čs, rozváděčů a kabelů;

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace a domovních přípojek;

SO 05 Splašková kanalizace Vojnice– pokládka kanalizace a domovních přípojek;

SO 06  Splašková kanalizace Ústín –práce dokončeny;

SO 07 Vyčištění melioračního příkopu Rataje - práce dokončeny;

SO 12 	Terénní úpravy ČOV – dokončeny;

SO 13 Oplocení ČOV – dokončeno;

PS 02 	ČS odpadních vod - Strojní část technologie čerpacích stanic- práce dokončeny;

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.

Měsíční fakturace:

| Faktura | Období | Číslo | Datum vystavení | Datum splatnosti | Celkem bez DPH [Kč] | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-06/2014 | 1403108 | 2.7.2014 | 1.8.2014 | 5 062 189,12 | uznatelné |
| 2 | 07/2014 | 1403503 | 31.7.2014 | 30.8.2014 | 5 039 550,54 | uznatelné |
| 3 | 08/2014 | 1404080 | 1.9.2014 | 1.10.2014 | 2 923 037,81 | uznatelné |
| 4 | 09/2014 | 1404798 | 2.10.2014 | 1.11.2014 | 6 978 046,71 | uznatelné |
| 5 | 10/2014 | 1405476 | 5.11.2014 | 5.12.2014 | 9 792 814,66 | uznatelné |
| 6 | 11/2014 | 1405830 | 26.11.2014 | 30.12.2014 | 22 564 738,56 | uznatelné |
| 7 | 11/2014 | 1405886 | 28.11.2014 | 28.12.2014 | 1 210 479,91 | neuzn. |
| 8 | 01/2015 | 1500375 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 190 930,73 | neuzn. |
| 9 | 01/2015 | 1500377 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 5 540 157,81 | uznatelné |
| 10 | 02/2015 | 1500835 | 5.3.2015 | 4.4.2015 | 407 902,70 | neuzn. |
| 11 | 02/2015 | 1500838 | 5.3.2015 | 4.4.2015 | 2 584 335,47 | uznatelné |
| 12 | 03/2015 | 1501263 | 2.4.2015 | 2.5.2015 | 269 761,07 | neuzn. |
| 13 | 03/2015 | 1501265 | 2.4.2015 | 2.5.2015 | 1 602 072,26 | uznatelné |
| 14 | 04/2015 | 1501835 | 5.5.2015 | 4.6.2015 | 4 892 983,17 | uznatelné |
| 15 | 04/2015 | 1501837 | 5.5.2015 | 4.6.2015 | 145 050,52 | neuzn. |
| 16 | 05/2015 | 1502485 | 9.6.2015 | 9.7.2015 | 6 770 756,12 | uznatelné |
| 17 | 05/2015 | 1502487 | 9.6.2015 | 9.7.2015 | 1 656 186,32 | neuzn. |
| Celkem |  |  |  |  | 77 630 993,48 |  |

Změnové listy stavby:

| ZL | Název | číslo faktury | Datum vystavení | Celkem bez DPH [Kč] | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Změna založení ČOV | 1501791 | 5.5.2015 | 2 187 260,00 | uznatelné |
| 2 | Jednotná kanal.Těšetice-OK a změny | 1501796 | 5.5.2015 | 762 111,40 | uznatelné |
| 3 | Nutné vícepráce na SO 01, 08 a 09 | 1501801 | 5.5.2015 | 155 107,66 | uznatelné |
| Celkem |  |  |  | 3 104 479,06 |  |

Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.

- Různé

Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.

Dodatek k SOD č. 3  byl prostřednictvím Ing. Štajnerové zaslán na SFŽP.

Vzhledem k připravovaným slavnostem ve Vojnicích požaduje investor provést do pátku 3.7.2015 očištění komunikace a odstranění zbytku materiálů.

Příští KD se uskuteční v úterý dne 14.7.2015 ve 13,00 hodin  v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

V Těšeticích 30.6.2015

Zapsala: Němečková Svatava, TDS

Rozdělovník:

1/ Investor	     Ing. Dudík , Hrbáček DiS, Ing. Hanina

2/ Projektant          Ing. Stryjová

3/ SFŽP ČR           Ing. Komárková

4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová

6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl