ZÁZNAM  Z 31. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   7.7.2015

Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI

I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období

Dokončeno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el.energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV; SO 09 Příjezdová komunikace bude dokončena v měsíci květnu;

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách dokončeny;

SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;

SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách;

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace, práce na přípojkách;

SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace, práce na přípojkách;

SO 06 Splašková kanalizace Ústín – dokončeno, byla zahájena přejímka prohlídkami stavby;

SO 07 Vyčištění melioračního příkopu – práce dokončeny;

II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:

2/19 Skládkovné – doposud není ze strany Obce Těšetice uzavřená smlouva předložená OHL ŽS;

1/25 Zhotovitel postupně připraví ZL na objekty SO 05 a SO 06, s rozdělením dle požadavku PM;

2/26 Dešťová kanalizace ve Vojnicích –  ZO Těšetice rozhodlo dne 30.6.5015 o provedení nové

kanalizace, investor  zajistí co nejdříve novou PD na obnovu kanalizace;

1/30 Požadavek na projektanta a investora – konkretizace finálních a podkladních vrstev

místních komunikací v Těšeticích, Vojnicích a Ratajích;

2/30 Zhotovitel prověří možnost dodání menších ČS – DN 80 – lze menší šachty dodat;

III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce

1/31  Požadavek investora na snížení hladin u ČS – 5 cm pod česlicový koš u ČS 2 a 3 v Ústíně a

ČS 4 a 5 ve Vojnicích;

2/31 Požadavek na dřívější předání a možnost užívání částí splaškové kanalizace v Těšeticích a

ve Vojnicích mezi ČS 4,5 a 3;

Různé:

Objednatel předal k projednání ZH stížnost p. Balonové na rozježděnou cestu k ČOV v Těšeticích;

Vojnice:

- požadavek investora na prověření provedení protlaku na kanalizaci u č.p.39 – bez chráničky – předběžný termín do konce tohoto týdne;

Rataje:

- majitel nemovitosti- hospoda Rataje provedl osazení rozvaděče do fasády domu, které neodpovídá normě a nelze provést napojení – projedná Ing. Dudík;

Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 21. července 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

Zapsala: 7.7.2015

TDI – Němečková Svatava

Rozdělovník:

Investor          Ing. Dudík, Hrbáček, DiS, p. Baboráková, p. Fraitová;

Projektant       Ing. Stryjová;

Zhotovitel       Ing. Pazdera Radek, Ing. Majkút, Drmola, Papica, Pospíšil;

TDI                 Ing. Sedláček,Ing. Štajnerová, Němečková, Ing. Gibl;