Zápis z 30. KONTROLNÍHO DNE

28.7.2015

Místo: Těšetice

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

Program KD:

- Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby, propagace projektu

- Různé

- Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace

Zpráva zhotovitele za měsíc červen byla předložena společně s fakturací za měsíc červen 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby.

Dokončeno a předáno:

SO 01  Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky,

SO 06  Splašková kanalizace Ústín,

SO 07  Vyčištění melioračního příkopu Rataje,

SO 08  ČOV Těšetice včetně technologie,

SO 09  Příjezdná komunikace,

SO 10  Přípojka el. energie na ČOV,

SO 11  Přípojka vody na ČOV,

SO 12 	Terénní úpravy ČOV,

SO 13  Oplocení ČOV,

SO 14  Propojovací potrubí ČOV;

PS  02 ČS odpadních vod + Strojní část technologie čerpacích stanic;

Práce probíhají na:

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce dokončeny;

SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – provádění domovních čs, rozváděčů a kabelů; SO 03 Splašková kanalizace Rataje –– provádění domovních čs, rozváděčů a kabelů;

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace a domovních přípojek;

SO 05 Splašková kanalizace Vojnice– pokládka kanalizace a domovních přípojek;

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.

Měsíční fakturace:

| Faktura | Období | Číslo | Datum vystavení | Datum splatnosti | Celkem bez DPH [Kč] | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-06/2014 | 1403108 | 2.7.2014 | 1.8.2014 | 5 062 189,12 | uznatelné |
| 2 | 07/2014 | 1403503 | 31.7.2014 | 30.8.2014 | 5 039 550,54 | uznatelné |
| 3 | 08/2014 | 1404080 | 1.9.2014 | 1.10.2014 | 2 923 037,81 | uznatelné |
| 4 | 09/2014 | 1404798 | 2.10.2014 | 1.11.2014 | 6 978 046,71 | uznatelné |
| 5 | 10/2014 | 1405476 | 5.11.2014 | 5.12.2014 | 9 792 814,66 | uznatelné |
| 6 | 11/2014 | 1405830 | 26.11.2014 | 30.12.2014 | 22 564 738,56 | uznatelné |
| 7 | 11/2014 | 1405886 | 28.11.2014 | 28.12.2014 | 1 210 479,91 | neuzn. |
| 8 | 01/2015 | 1500375 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 190 930,73 | neuzn. |
| 9 | 01/2015 | 1500377 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 5 540 157,81 | uznatelné |
| 10 | 02/2015 | 1500835 | 5.3.2015 | 4.4.2015 | 407 902,70 | neuzn. |
| 11 | 02/2015 | 1500838 | 5.3.2015 | 4.4.2015 | 2 584 335,47 | uznatelné |
| 12 | 03/2015 | 1501263 | 2.4.2015 | 2.5.2015 | 269 761,07 | neuzn. |
| 13 | 03/2015 | 1501265 | 2.4.2015 | 2.5.2015 | 1 602 072,26 | uznatelné |
| 14 | 04/2015 | 1501835 | 5.5.2015 | 4.6.2015 | 4 892 983,17 | uznatelné |
| 15 | 04/2015 | 1501837 | 5.5.2015 | 4.6.2015 | 145 050,52 | neuzn. |
| 16 | 05/2015 | 1502485 | 9.6.2015 | 9.7.2015 | 6 770 756,12 | uznatelné |
| 17 | 05/2015 | 1502487 | 9.6.2015 | 9.7.2015 | 1 656 186,32 | neuzn. |
| 18 | 06/2015 | 1503266 | 14.7.2015 | 13.8.2015 | 2 686 605,96 | uznatelné |
| 19 | 06/2015 | 1503268 | 14.7.2015 | 13.8.2015 | 1 220 966,90 | neuzn. |
| Celkem |  |  |  |  | 81 538 566,34 |  |

Změnové listy stavby:

| ZL | Název | číslo faktury | Datum vystavení | Celkem bez DPH [Kč] | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Změna založení ČOV | 1501791 | 5.5.2015 | 2 187 260,00 | uznatelné |
| 2 | Jednotná kanal.Těšetice-OK a změny | 1501796 | 5.5.2015 | 762 111,40 | uznatelné |
| 3 | Nutné vícepráce na SO 01, 08 a 09 | 1501801 | 5.5.2015 | 155 107,66 | uznatelné |
| Celkem |  |  |  | 3 104 479,06 |  |

Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.

- Různé

V úterý dne 21.7.2015 se uskutečnila  závěrečná prohlídka – dílčí kolaudace SO 06 Splaškové kanalizace v Ústíně svolaná MmOl – odborem životního prostředí.

Investor rozhodl, že část dešťové kanalizace ve Vojnicích, který nelze z technických důvodů  / stávajících dalších inženýrských sítí/  provést, se nebude realizovat. Jedná se o úsek stoky A - VO 1 – Š4  a úsek stoky AA - Š3-Š7.

Investor požaduje co nejdříve předání SO 02 – Splaškové kanalizace Těšetice – i s rozdělením na ucelené provozuschopné části stavby, následně SO 05 Splašková kanalizace Vojnice – opět i po částech.

Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.

Příští KD se uskuteční v úterý dne 11.8.2015 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

V Těšeticích 28.7.2015

Zapsala: Němečková Svatava, TDS

Rozdělovník:

1/ Investor	     Ing. Dudík , Hrbáček DiS, Ing. Hanina

2/ Projektant          Ing. Stryjová

3/ SFŽP ČR           Ing. Komárková

4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová

6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl