Zápis z 32. KONTROLNÍHO DNE

25.8.2015

Místo: Těšetice

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

Program KD:

- Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby, propagace projektu

- Různé

- Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace

Zpráva zhotovitele za měsíc červenec byla předložena společně s fakturací za měsíc červenec 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby.

Dokončeno a předáno:

SO 01  Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky,

SO 06  Splašková kanalizace Ústín,

SO 07  Vyčištění melioračního příkopu Rataje,

SO 08  ČOV Těšetice včetně technologie,

SO 09  Příjezdná komunikace,

SO 10  Přípojka el. energie na ČOV,

SO 11  Přípojka vody na ČOV,

SO 12 	Terénní úpravy ČOV,

SO 13  Oplocení ČOV,

SO 14  Propojovací potrubí ČOV;

PS  02 ČS odpadních vod + Strojní část technologie čerpacích stanic;

Práce probíhají na:

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce dokončeny;

SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – provádění domovních čs, rozváděčů a kabelů; SO 03 Splašková kanalizace Rataje –– provádění domovních čs, rozváděčů a kabelů;

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – pokládka domovních přípojek;

SO 05 Splašková kanalizace Vojnice– dokončující práce;

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.

Měsíční fakturace:

| Faktura | Období | Číslo | Datum vystavení | Datum splatnosti | Celkem bez DPH [Kč] | Celkem s DPH [Kč] | Náklady |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-06/2014 | 1403108 | 2.7.2014 | 1.8.2014 | 5 062 189,12 | 6 125 248,84 | uznatelné |  |
| 2 | 07/2014 | 1403503 | 31.7.2014 | 30.8.2014 | 5 039 550,54 | 6 097 856,15 | uznatelné |  |
| 3 | 08/2014 | 1404080 | 1.9.2014 | 1.10.2014 | 2 923 037,81 | 3 536 875,75 | uznatelné |  |
| 4 | 09/2014 | 1404798 | 2.10.2014 | 1.11.2014 | 6 978 046,71 | 8 443 436,52 | uznatelné |  |
| 5 | 10/2014 | 1405476 | 5.11.2014 | 5.12.2014 | 9 792 814,66 | 11 849 305,74 | uznatelné |  |
| 6 | 11/2014 | 1405830 | 26.11.2014 | 30.12.2014 | 22 564 738,56 | 27 303 333,66 | uznatelné |  |
| 7 | 11/2014 | 1405886 | 28.11.2014 | 28.12.2014 | 1 210 479,91 | 1 464 680,69 | neuzn. |  |
| 8 | 01/2015 | 1500375 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 190 930,73 | 231 026,18 | neuzn. |  |
| 9 | 01/2015 | 1500377 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 5 540 157,81 | 6 703 590,95 | uznatelné |  |
| 10 | 02/2015 | 1500835 | 5.3.2015 | 4.4.2015 | 407 902,70 | 493 562,27 | neuzn. |  |
| 11 | 02/2015 | 1500838 | 5.3.2015 | 4.4.2015 | 2 584 335,47 | 3 127 045,92 | uznatelné |  |
| 12 | 03/2015 | 1501263 | 2.4.2015 | 2.5.2015 | 269 761,07 | 326 410,89 | neuzn. |  |
| 13 | 03/2015 | 1501265 | 2.4.2015 | 2.5.2015 | 1 602 072,26 | 1 938 507,43 | uznatelné |  |
| 14 | 04/2015 | 1501835 | 5.5.2015 | 4.6.2015 | 4 892 983,17 | 5 920 509,64 | uznatelne |  |
| 15 | 04/2015 | 1501837 | 5.5.2015 | 4.6.2015 | 145 050,52 | 175 511,13 | neuzn. |  |
| 16 | 05/2015 | 1502485 | 9.6.2015 | 9.7.2015 | 6 770 756,12 | 8 192 614,91 | uznatelne |  |
| 17 | 05/2015 | 1502485 | 9.6.2015 | 9.7.2015 | 1 656 186,25 | 2 003 985,36 | neuzn. |  |
| 18 | 06/2015 | 1503266 | 14.7.2015 | 13.8.2015 | 2 686 605,96 | 3 250 793,21 | uznatelne |  |
| 19 | 07/2015 | 1503268 | 14.7.2015 | 13.8.2015 | 1 220 966,90 | 1 477 369,95 | neuzn. |  |
| 20 | 07/2015 | 1503572 | 3.8.2015 | 2.9.2015 | 2 716 534,06 | 3 287 006,21 | uznatelne |  |
| 21 | 07/2015 | 1503568 | 3.8.2015 | 2.9.2015 | 683 893,54 | 827 511,18 | neuzn. |  |
| Celkem |  |  |  |  | 84 938 993,87 | 102 776 182,58 |  |  |

Změnové listy stavby:

| ZL | Název | číslo faktury | Datum vystavení | Celkem bez DPH [Kč] | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Změna založení ČOV | 1501791 | 5.5.2015 | 2 187 260,00 | uznatelné |
| 2 | Jednotná kanal.Těšetice-OK a změny | 1501796 | 5.5.2015 | 762 111,40 | uznatelné |
| 3 | Nutné vícepráce na SO 01, 08 a 09 | 1501801 | 5.5.2015 | 155 107,66 | uznatelné |
| Celkem |  |  |  | 3 104 479,06 |  |

Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.

- Různé

Investor požaduje co nejdříve předání SO 02 – Splaškové kanalizace Těšetice – i s rozdělením na ucelené provozuschopné části stavby, následně SO 05 Splašková kanalizace Vojnice – opět i po částech.

Za účasti projektanta bylo dohodnuto, že revize a dopracování PD -  změna 2. včetně výkazu výměr a výzvou k ocenění zhotovitelem bude ZH předána do 1.9.2015.

Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.

Příští KD se uskuteční v úterý dne 8.9.2015 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

V Těšeticích 25.8.2015

Zapsala: Němečková Svatava, TDS

Rozdělovník:

1/ Investor	     Ing. Dudík , p. Fraitová, Hrbáček DiS, Ing. Hanina

2/ Projektant          Ing. Stryjová

3/ SFŽP ČR           Ing. Komárková

4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová

6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl