Zápis z 34. KONTROLNÍHO DNE

22.9.2015

Místo: Těšetice

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

Program KD:

- Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby, propagace projektu

- Různé

- Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace

Zpráva zhotovitele za měsíc srpen byla předložena společně s fakturací za měsíc srpen 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby.

Investor stavby předložil dodatek k SoD č. 5 ze dne 21.9.2015, týkající se rozšíření předmětu díla a prodloužení termínu dokončení a předání díla do 23.11.2015.

Dokončeno a předáno:

SO 01  Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky,

SO 06  Splašková kanalizace Ústín,

SO 07  Vyčištění melioračního příkopu Rataje,

SO 08  ČOV Těšetice včetně technologie,

SO 09  Příjezdná komunikace,

SO 10  Přípojka el. energie na ČOV,

SO 11  Přípojka vody na ČOV,

SO 12 	Terénní úpravy ČOV,

SO 13  Oplocení ČOV,

SO 14  Propojovací potrubí ČOV;

PS  02 ČS odpadních vod + Strojní část technologie čerpacích stanic;

Část SO 05 – Splaškové kanalizace Vojnice

Práce probíhají na:

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce dokončeny;

SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – provádění domovních čs, rozváděčů a kabelů; SO 03 Splašková kanalizace Rataje –– provádění domovních čs, rozváděčů a kabelů;

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – dokončující práce;

SO 05 Splašková kanalizace Vojnice– dokončující práce;

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.

Měsíční fakturace:

| Faktura | Období | Číslo | Datum vystavení | Datum splatnosti | Celkem bez DPH [Kč] | Celkem s DPH [Kč] | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-06/2014 | 1403108 | 2.7.2014 | 1.8.2014 | 5 062 189,12 | 6 125 248,84 | uznatelné |
| 2 | 07/2014 | 1403503 | 31.7.2014 | 30.8.2014 | 5 039 550,54 | 6 097 856,15 | uznatelné |
| 3 | 08/2014 | 1404080 | 1.9.2014 | 1.10.2014 | 2 923 037,81 | 3 536 875,75 | uznatelné |
| 4 | 09/2014 | 1404798 | 2.10.2014 | 1.11.2014 | 6 978 046,71 | 8 443 436,52 | uznatelné |
| 5 | 10/2014 | 1405476 | 5.11.2014 | 5.12.2014 | 9 792 814,66 | 11 849 305,74 | uznatelné |
| 6 | 11/2014 | 1405830 | 26.11.2014 | 30.12.2014 | 22 564 738,56 | 27 303 333,66 | uznatelné |
| 7 | 11/2014 | 1405886 | 28.11.2014 | 28.12.2014 | 1 210 479,91 | 1 464 680,69 | neuzn. |
| 8 | 01/2015 | 1500375 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 190 930,73 | 231 026,18 | neuzn. |
| 9 | 01/2015 | 1500377 | 5.2.2015 | 7. 3. 2015 | 5 540 157,81 | 6 703 590,95 | uznatelné |
| 10 | 02/2015 | 1500835 | 5.3.2015 | 4.4.2015 | 407 902,70 | 493 562,27 | neuzn. |
| 11 | 02/2015 | 1500838 | 5.3.2015 | 4.4.2015 | 2 584 335,47 | 3 127 045,92 | uznatelné |
| 12 | 03/2015 | 1501263 | 2.4.2015 | 2.5.2015 | 269 761,07 | 326 410,89 | neuzn. |
| 13 | 03/2015 | 1501265 | 2.4.2015 | 2.5.2015 | 1 602 072,26 | 1 938 507,43 | uznatelné |
| 14 | 04/2015 | 1501835 | 5.5.2015 | 4.6.2015 | 4 892 983,17 | 5 920 509,64 | uznatelne |
| 15 | 04/2015 | 1501837 | 5.5.2015 | 4.6.2015 | 145 050,52 | 175 511,13 | neuzn. |
| 16 | 05/2015 | 1502485 | 9.6.2015 | 9.7.2015 | 6 770 756,12 | 8 192 614,91 | uznatelne |
| 17 | 05/2015 | 1502485 | 9.6.2015 | 9.7.2015 | 1 656 186,25 | 2 003 985,36 | neuzn. |
| 18 | 06/2015 | 1503266 | 14.7.2015 | 13.8.2015 | 2 686 605,96 | 3 250 793,21 | uznatelne |
| 19 | 06/2015 | 1503268 | 14.7.2015 | 13.8.2015 | 1 220 966,90 | 1 477 369,95 | neuzn. |
| 20 | 07/2015 | 1503572 | 3.8.2015 | 2.9.2015 | 2 716 534,06 | 3 287 006,21 | uznatelne |
| 21 | 07/2015 | 1503568 | 3.8.2015 | 2.9.2015 | 683 893,54 | 827 511,18 | neuzn. |
| 22 | 08/2015 | 1504491 | 4.9.2015 | 4.10.2015 | 1 044 784,12 | 1 264 188,79 | uznatelne |
| 23 | 08/2016 | 1504496 | 4.9.2015 | 4.10.2015 | 346 108,74 | 418 791,58 | neuzn. |
| Celkem |  |  |  |  | 86 329 886,73 | 104 459 162,95 |  |

Změnové listy stavby:

| ZL | Název | číslo faktury | Datum vystavení | Celkem bez DPH [Kč] | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Změna založení ČOV | 1501791 | 5.5.2015 | 2 187 260,00 | uznatelné |
| 2 | Jednotná kanal.Těšetice-OK a změny | 1501796 | 5.5.2015 | 762 111,40 | uznatelné |
| 3 | Nutné vícepráce na SO 01, 08 a 09 | 1501801 | 5.5.2015 | 155 107,66 | neuznatelné |
| 4 | Závěr. vyrovnání některých objektů | 1504674 | 15.9.2015 | 273 695,00 |  |
| 5 | SO 06 Chybějící pol.ve výkazu výměr | 1504676 | 15.9.2015 | 1 061 800,00 |  |
| 6 | SO 06 Závěrečné vyrovnání | 1504680 | 15.9.2015 | 2 410 026,00 |  |
| 7 | SO 05 Změna úpravy komunikace | 1504684 | 15.9.2015 | 1 290 893,00 |  |
| 8 | SO 03 Úprava potrubí-kolize s plynem | 1504682 | 15.9.2015 | 172 041,00 |  |
| Celkem |  |  |  | 8 312 934,06 |  |

Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.

- Různé

Dešťová kanalizace Vojnice – stanovisko investora k dokončení zatrubnění příkopu – bude dokončeno dle PD stavby.

K dokončení dešťové kanalizace ve Vojnicích musí být vzhledem k nutnosti okamžitéto přepojování nemovitostí do kanalizace provedeno před prováděním monitoringu kanalizace její vyčištění.

Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Příští KD se uskuteční v úterý dne 6.10.2015 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

V Těšeticích 22.9.2015

Zapsala: Němečková Svatava, TDS

Rozdělovník:

1/ Investor	     p. Fraitová, Hrbáček DiS, Ing. Hanina,

2/ Projektant          Ing. Stryjová

3/ SFŽP ČR           Ing. Komárková

4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová

6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek, Ing. Majkút

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Štajnerová,  Němečková